## Übersicht
Adventskalender 2026 – Übersicht
Heute: | 2026-10-24
Verkauf live (29.10.) in Tagen: | 5
Early Bird endet (15.11.) in Tagen: | 22
Kalender startet (1.12.) in Tagen: | 38
Aufgaben gesamt / erledigt / offen: | 156 | 14 | 142
Überfällig: | 0
Bald fällig (2 Tage): | 11
Bereich | Aufgaben | erledigt | offen | überfällig
Orga & Budget | 11 | 3 | 8 | 0
Produktion | 25 | 2 | 23 | 0
Shop & Technik | 18 | 0 | 18 | 0
Warteliste & Mail | 20 | 4 | 16 | 0
Werbung organisch | 22 | 0 | 22 | 0
Werbung bezahlt | 13 | 0 | 13 | 0
Gewinnspiel | 19 | 3 | 16 | 0
Recht & Rechte | 9 | 1 | 8 | 0
Korea & USA | 12 | 1 | 11 | 0
Betrieb Dezember | 7 | 0 | 7 | 0
Summe | 156 | 14 | 142 | 0
So benutzt du die Tabelle
Blatt „Gesamtplan“: alle Aufgaben nach Frist sortiert. Spalte Status per Auswahlliste ändern (offen, in Arbeit, erledigt, wartet, verschoben).
Gelb markiert in der Spalte Herkunft = Vorschlag von Claude (❓), noch nicht entschieden. Ändere Datum, Wer oder Inhalt einfach direkt.
Spalte Warnung zeigt ÜBERFÄLLIG (rot) und bald fällig (orange) automatisch anhand des heutigen Datums.
Blatt „Termine“: die harten Fristen. Blatt „Werbung“: die Werbephasen. Blatt „Offene Fragen“: was Claude von dir braucht.
Quelle: Beschlüsse von Jannik (24.10.2026) und Vault-Notizen. Alles mit Herkunft „Vorschlag ❓“ ist eine Annahme von Claude.
Beispiel einer eigenen Zeile: Nr 999 ¦ Werbung organisch ¦ Reel mit Hinweis posten ¦ 05.11.2026 ¦ 06.11.2026 ¦ Jannik ¦ offen ¦ mittel ¦ Teaser ¦ Vorschlag ❓ ¦ Notiz

## Gesamtplan
Nr | Bereich | Aufgabe | Start | Frist | Tag | Wer | Status | Priorität | Braucht / Abhängigkeit | Herkunft | Notiz | Warnung
1 | Warteliste & Mail | Warteliste auf der Website erstellt und freigeschaltet | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
2 | Warteliste & Mail | Brevo-Warteliste erstellt, Double-Opt-In aktiv | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
3 | Produktion | 3 Videos gedreht: I will follow him, Herbei oh ihr Gläubigen, Fill my cup Lord | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik/David | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
4 | Gewinnspiel | YouTube-Kommentar-Auswahl-Tool ausgesucht | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
5 | Recht & Rechte | Gewerbemeldebestätigung für TikTok besorgt | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
6 | Warteliste & Mail | Altliste geprüft: Newsletter mit Konzerten 2027 + Warteliste-Hinweis erlaubt | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
7 | Orga & Budget | Konzept, Preise (25 € / 29,99 €), Ablauf, Lose-Modell (1 / 2 Lose), Termine festgelegt | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik
8 | Orga & Budget | Vault aufgebaut: Planung, Songtabelle, Drehplan, Texte, Impressum, Rechts-Briefing | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Claude | erledigt | mittel |  | Claude erledigt
9 | Gewinnspiel | Teilnahmebedingungen und Ziehungs-Skript (Entwurf) erstellt | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Claude | erledigt | mittel |  | Claude erledigt
10 | Warteliste & Mail | Landingpage-Text und 7 Brevo-Mails (Deutsch, Entwurf) geschrieben | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Sa | Claude | erledigt | mittel |  | Claude erledigt
11 | Produktion | Liedliste (alle Lieder, auch die neuen) in den Chat schicken | 2026-10-24 | 2026-10-25 | So | Jannik | offen | hoch |  | Blocker |  | bald fällig
12 | Warteliste & Mail | Konzertseiten-Text (Konzerte 2027) in den Chat kopieren | 2026-10-24 | 2026-10-25 | So | Jannik | offen | hoch |  | Blocker | Claude kann die Homepage nicht öffnen. | bald fällig
13 | Warteliste & Mail | Landingpage-Link oder -Text der aktuellen Warteliste schicken | 2026-10-24 | 2026-10-25 | So | Jannik | offen | hoch |  | Blocker |  | bald fällig
14 | Warteliste & Mail | Homepage-Konzertseite: Zugriff für Claude klären (kein Browser in dieser Sitzung); Text kopieren | 2026-10-25 | 2026-10-25 | So | Jannik | offen | hoch |  | Blocker | Claude hat in dieser Sitzung keinen Browser-Zugang. | bald fällig
15 | Orga & Budget | Team festlegen: wer macht was, wie viele Stunden pro Woche | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik + Eltern | erledigt | hoch |  | Beschluss Jannik | Ohne Zuständigkeiten stockt alles. Jannik 20 Std./Woche (Social Media, Warteliste, Website/Shop, Konzerte, Videoschnitt). Mutter: Videodreh. Vater: vor der Kamera. Eltern zusammen ca. 10 Std./Woche.
16 | Produktion | Dreh-Termine mit David festlegen (Studio Paraguay, ganze Blöcke) | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik + David | offen | hoch |  | Blocker | 21 Videos offen, bis 15.11. | bald fällig
17 | Shop & Technik | Zugangssystem entscheiden: Plugin im Shop oder eigener Server? Wer baut es? | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch | Admin-Zugang, Pluginliste | Blocker | Größtes Risiko für Do 29.10. | bald fällig
18 | Shop & Technik | Admin-Zugang und Umsetzer klären (WordPress/WooCommerce) | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik |  | bald fällig
19 | Warteliste & Mail | Absender in Brevo festlegen (Name und Adresse) | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik | Jannik nennt ihn später. | bald fällig
20 | Recht & Rechte | GEMA und Labels anfragen (Songtabelle, Mail-Entwurf im Vault) | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch | Liedliste final | Beschluss Jannik | Antworten dauern Wochen, deshalb sofort. | bald fällig
21 | Recht & Rechte | GEMA: Lizenz für Bezahlseite auf eigener Webseite klären | 2026-10-24 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) |  | bald fällig
22 | Korea & USA | Mama erinnern: koreanische Community und Mr. Lee ansprechen | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik | Kalendereintrag Mo 26.10. angelegt. | bald fällig
23 | Produktion | Videoformat entscheiden (16:9 für den Kalender, Kurzvideos hochkant) | 2026-10-25 | 2026-10-26 | Mo | Jannik | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik | 16:9 für den Kalender.
24 | Orga & Budget | Gesamtbudget festlegen (Tools, Werbung, Preise, Rechtsprüfung, Porto) | 2026-10-24 | 2026-10-27 | Di | Jannik + Eltern | offen | hoch |  | Blocker | Jannik wollte nachfragen.
25 | Produktion | Songs final festlegen: 10 Lied-Videos + 4 Musikvideos, Playback eigen oder fremd | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Di | Jannik + David | offen | hoch | Liedliste | Blocker
26 | Shop & Technik | Produkt „Adventskalender 2026“ im Shop anlegen (25 €, ab 16.11. 29,99 €) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Di | Jannik | offen | hoch | Zugangssystem | Beschluss Jannik | Aktionspreis zeitlich planen (❓ prüfen).
27 | Shop & Technik | PayPal im Shop prüfen, weitere Zahlarten klären | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Di | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
28 | Werbung organisch | Werbeplan (Kanäle, Rhythmus, Botschaften) final abstimmen | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Di | Jannik + Claude | offen | hoch | Budget | Blocker | Siehe Blatt „Werbung“.
29 | Werbung organisch | Teaser-Ausschnitte festlegen (welche Videos/Lieder dürfen öffentlich?) | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Di | Jannik | offen | hoch | Rechteklärung bei geschützten Liedern | Blocker
30 | Werbung bezahlt | Werbebudget und Rahmen festlegen (Beispiel: 300–600 € ❓) | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Di | Jannik + Eltern | offen | hoch | Gesamtbudget | Vorschlag ❓ (Claude) | Bisher nicht eingeplant. Zahl ist nur ein Platzhalter.
31 | Recht & Rechte | Teaser nur mit rechtefreien oder geklärten Liedern veröffentlichen | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Di | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Geschützte Titel: erst klären.
32 | Orga & Budget | Kapazität prüfen: Schnittaufwand pro Video festlegen (Jannik 20 Std./Woche für Social Media, Shop, Warteliste, Schnitt) | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Di | Jannik + Claude | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Risiko: 24 Videos, tägliche Posts und Shop-Aufbau in 3 Wochen. Videoagent für Rohschnitt nutzen, Vorlagen für Titel/Untertitel.
33 | Produktion | 10 Geschichten-Themen mit David abstimmen und festlegen | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + David | offen | hoch | Themenvorschläge in [[Adventskalender-Drehplan]] | Vorschlag ❓ (Claude)
34 | Produktion | Dreh-Block A: Lieder (gleiche Kameraposition), 4 Videos | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Mi | Mutter (Kamera) + David | offen | hoch | Terminfreigabe David | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin ❓ nur Vorschlag.
35 | Shop & Technik | Shop-Hinweise: Start 1.12., täglich ein Türchen, späte Käufer sehen alles | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + Claude | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
36 | Shop & Technik | Bestellmail mit persönlichem Zugangslink einrichten | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | offen | hoch | Zugangssystem | Beschluss Jannik
37 | Shop & Technik | Landingpage Deutsch veröffentlichen (mit Warteliste und Kaufen-Button) | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + Claude | offen | hoch | Link/Text der Warteliste-Seite | Beschluss Jannik
38 | Warteliste & Mail | Brevo: Mails 1–3 einrichten (Bestätigung, Willkommen, Verkaufsstart) | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | offen | hoch | Absender, Texte | Beschluss Jannik
39 | Werbung organisch | Links in Bios setzen (Instagram, TikTok Business-Konto, Facebook, YouTube) auf Landingpage | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | offen | hoch | Landingpage | Notion-Plan | Nur der Bio-Link ist klickbar.
40 | Werbung organisch | Ankündigungs-Posts Warteliste (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Community) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | offen | hoch | Teaser | Vorschlag ❓ (Claude)
41 | Gewinnspiel | Rechtsprüfung beauftragen (Fachanwalt oder Kanzlei, mit Briefing) | 2026-10-25 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | offen | hoch | Briefing im Vault | Beschluss Jannik | Briefing: [[Adventskalender-Rechtsklaerung-Gewinnspiel]]
42 | Recht & Rechte | Impressum, Datenschutzerklärung, Widerruf auf Landingpage und Kalenderseite prüfen | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + Extern | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
43 | Korea & USA | Festlegen: welche Videos bekommen englische und koreanische Fassung (Voice-Over/Untertitel)? | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik | erledigt | hoch |  | Beschluss Jannik | Jannik: USA/Korea jetzt planen. Alle Videos, die keine Musik sind (Geschichten, Brief an die Zuschauer): englische und koreanische Fassung.
44 | Gewinnspiel | Länderliste (11 Länder) von der Kanzlei prüfen lassen: DE, NL, CZ, FR, CH, AT, LU, BE, Südkorea, USA, Paraguay | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + Extern | offen | hoch | Briefing | Beschluss Jannik | Versand und Zoll je Land klären.
45 | Produktion | Look abstimmen (hellbraun, rot, grün), Setting, Kleidung | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Mi | Jannik + David | offen | mittel |  | Beschluss Jannik | Abstimmung mit David offen.
46 | Shop & Technik | TESTKAUF mit Zugangslink-Mail durchführen | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Do | Jannik | offen | hoch | Alles oben | Beschluss Jannik
47 | Shop & Technik | KAUFEN-BUTTON LIVE (spätester Termin) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Do | Jannik | offen | hoch | Testkauf | Beschluss Jannik | DEADLINE Donnerstag 29.10.
48 | Warteliste & Mail | Newsletter an Altliste schreiben (Konzerte 2027 + Kalender) | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Do | Claude | offen | hoch | Konzertseiten-Text | Beschluss Jannik
49 | Warteliste & Mail | Verkaufsstart-Mail an die Warteliste senden | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Do | Jannik | offen | hoch | Kaufen-Button live | Beschluss Jannik
50 | Werbung organisch | Teaser-Clips schneiden (hochkant 30–45 Sek.) für Instagram, TikTok, Shorts | 2026-10-27 | 2026-10-29 | Do | Jannik + Videoagent | offen | hoch | Ausschnitte | Beschluss Jannik
51 | Werbung organisch | LAUNCH-Posts auf allen Kanälen: Kalender ist kaufbar (Reel, Story, TikTok, FB, YT-Community) | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Do | Jannik | offen | hoch | Kaufen-Button live | Vorschlag ❓ (Claude)
52 | Recht & Rechte | AGB und Widerruf für digitale Inhalte mit späterem Start prüfen lassen | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Do | Jannik + Extern | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
53 | Produktion | Skript „Brief an die Zuschauer“ schreiben | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Do | Claude | offen | mittel | Themen | Vorschlag ❓ (Claude)
54 | Produktion | Storyboards für die 4 Musikvideos (Real + Higgsfield) | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Fr | Claude + Jannik | offen | hoch | Songs final | Vorschlag ❓ (Claude)
55 | Produktion | Dreh-Block B: Lieder + erste Geschichten | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Fr | Mutter (Kamera) + David | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin ❓
56 | Shop & Technik | Videohoster und Unterdomain wählen (z. B. advent.davids-panparadies.de) | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Fr | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
57 | Warteliste & Mail | Newsletter an die Altliste versenden | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Fr | Jannik | offen | hoch | Kaufen-Button live | Beschluss Jannik
58 | Werbung bezahlt | Meta-Business- und Anzeigenkonto prüfen/einrichten (Instagram + Facebook) | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Fr | Jannik | offen | hoch | Zahlungsmittel | Vorschlag ❓ (Claude)
59 | Werbung bezahlt | Tracking und Einwilligung (Cookie-Banner, Pixel) rechtlich prüfen, UTM-Links erstellen | 2026-10-27 | 2026-10-30 | Fr | Jannik + Extern | offen | hoch | Datenschutz | Vorschlag ❓ (Claude)
60 | Werbung organisch | YouTube: Link zum Kalender in die Beschreibung der meistgesehenen Videos + angepinnter Kommentar | 2026-10-29 | 2026-10-31 | Sa | Jannik | offen | hoch | Landingpage | Vorschlag ❓ (Claude) | Kanal hat ca. 127.900 Abos, stärkste Reichweite.
61 | Werbung bezahlt | Anzeigen-Texte und -Bilder erstellen (Deutsch) | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Sa | Claude + Jannik | offen | hoch | Teaser | Vorschlag ❓ (Claude)
62 | Werbung organisch | WhatsApp-Broadcast / Familie, Freunde, Gemeinden bitten zu teilen | 2026-10-29 | 2026-10-31 | Sa | Jannik + Eltern | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
63 | Werbung organisch | Facebook-Seite DavidsPanfloete: Launch-Post + Hinweis in Gruppen (nur wo erlaubt) | 2026-10-29 | 2026-10-31 | Sa | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
64 | Korea & USA | Koreanische Übersetzerin einplanen (Texte, Voice-Over, Zeitfenster) | 2026-10-28 | 2026-11-01 | So | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
65 | Orga & Budget | Wöchentlicher Stand-Check mit den Eltern (Sonntag): Videos, Verkauf, Werbung | 2026-11-01 | 2026-11-01 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin und Rhythmus ❓ anpassen.
66 | Produktion | Higgsfield: Bedingungen und Preise prüfen, dann 3-Tage-Test | 2026-10-26 | 2026-11-01 | So | Jannik | offen | mittel | Bedingungen vorher lesen | Beschluss Jannik | Kosten pro Clip notieren.
67 | Warteliste & Mail | Brevo: Käufer taggen (Etikett „Käufer“), Warteliste und Käufer trennen | 2026-10-29 | 2026-11-01 | So | Jannik | offen | mittel | Shop-Anbindung | Vorschlag ❓ (Claude)
68 | Produktion | Dreh-Block C: Geschichten | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Mo | Mutter (Kamera) + David | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin ❓
69 | Recht & Rechte | GEMA/Label nachfassen | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
70 | Gewinnspiel | Teilnahmebedingungen: Platzhalter ausfüllen (Länder, Alter, Uhrzeit, Plattform) | 2026-11-01 | 2026-11-03 | Di | Jannik + Claude | in Arbeit | hoch | Entscheidungen | Beschluss Jannik | Entschieden: Mindestalter 18, Länderliste (11 Länder), Live auf YouTube um 14 Uhr DE, Kauf zählt ab Verkaufsstart bis Ziehungsbeginn. Offen: Anschriftsformulierung, Zoll.
71 | Produktion | Dreh-Block D: Geschichten | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Mi | Mutter (Kamera) + David | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin ❓
72 | Korea & USA | Englische Landingpage und Mails schreiben | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Do | Claude | offen | hoch | Deutsche Texte final | Vorschlag ❓ (Claude)
73 | Shop & Technik | Cron-Job auf der Website zweckbestimmen und aktivieren (z. B. tägliche Mail) | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Do | Jannik | offen | mittel |  | Beschluss Jannik
74 | Gewinnspiel | Bestände prüfen: 12× „Ewigkeit“, 3 Pakete à 6 CDs, 2×2 Konzert-Gutscheine | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Do | Jannik | offen | mittel | Lager | Beschluss Jannik
75 | Produktion | Dreh-Block E: Musikvideos (Realdreh-Teil) | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Fr | Mutter (Kamera) + David | offen | hoch | Storyboards | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin ❓
76 | Shop & Technik | Rückerstattung: Zugang sperren, Käufer-Bonus entfernen (Ablauf festlegen) | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Fr | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
77 | Werbung organisch | Behind-the-Scenes-Clips von den Dreh-Blöcken posten | 2026-10-28 | 2026-11-06 | Fr | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
78 | Recht & Rechte | Steuerberater: Gewinne, Umsatzsteuer (digitale Produkte weltweit), Werbekosten | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Fr | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
79 | Werbung organisch | Lokale Presse / Pressemitteilung (z. B. Oberberg) und Panflöten-Community anschreiben | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Fr | Jannik | offen | niedrig |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Ob das passt ❓ entscheiden.
80 | Produktion | Schnitt Lied-Videos (7 offen + 3 gedrehte) | 2026-10-29 | 2026-11-08 | So | Jannik + Videoagent | offen | hoch | Rohmaterial | Beschluss Jannik | Wer schneidet? ❓
81 | Shop & Technik | Kalenderseite bauen (Prototyp → echte Version, 24 Türchen, Datum-Freischaltung) | 2026-10-30 | 2026-11-08 | So | Claude + Umsetzer | offen | hoch | Hoster, Zugangssystem | Vorschlag ❓ (Claude)
82 | Orga & Budget | Wöchentlicher Stand-Check mit den Eltern (Sonntag): Videos, Verkauf, Werbung | 2026-11-08 | 2026-11-08 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin und Rhythmus ❓ anpassen.
83 | Werbung bezahlt | Auswertung Kampagnen (Klicks, Kosten pro Kauf) und Anpassung | 2026-11-08 | 2026-11-08 | So | Jannik + Claude | offen | mittel | Daten | Vorschlag ❓ (Claude)
84 | Gewinnspiel | Live-Plattform (YouTube/TikTok) und Uhrzeit (12 oder 14 Uhr DE) festlegen | 2026-11-01 | 2026-11-08 | So | Jannik + David | erledigt | mittel |  | Beschluss Jannik | YouTube, 14 Uhr deutsche Zeit (10 Uhr Paraguay, 22 Uhr Korea).
85 | Korea & USA | Pilot: 1 Video mit koreanischem Voice-Over als Test | 2026-11-03 | 2026-11-08 | So | Übersetzerin + Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
86 | Produktion | Higgsfield-Clips für die 4 Musikvideos erzeugen | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Mo | Jannik | offen | hoch | Testabo, Storyboards | Beschluss Jannik
87 | Korea & USA | Kanäle für Korea und USA festlegen (KakaoTalk, YouTube, Facebook-Gruppen ❓) | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Mo | Mama + Jannik | offen | mittel | Mr. Lee | Vorschlag ❓ (Claude)
88 | Shop & Technik | Zugriffsprüfung auf dem Server (Token), Videos geschützt einbetten | 2026-11-02 | 2026-11-10 | Di | Umsetzer | offen | hoch | Kalenderseite | Vorschlag ❓ (Claude) | Prototyp prüft nur im Browser, nicht sicher.
89 | Korea & USA | Koreanische Landingpage und Mails (Entwurf Claude, Übersetzerin prüft) | 2026-11-05 | 2026-11-10 | Di | Claude + Übersetzerin | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
90 | Warteliste & Mail | Erinnerungs-Mail „Noch 4 Tage Early Bird“ planen und senden | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Mi | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
91 | Produktion | Schnitt Geschichten-Videos (10) | 2026-11-03 | 2026-11-12 | Do | Jannik + Videoagent | offen | hoch | Dreh C/D | Beschluss Jannik
92 | Recht & Rechte | GEMA/Label zweites Nachfassen; bei Ablehnung Ersatztitel wählen | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Do | Jannik + David | offen | hoch | Antworten | Vorschlag ❓ (Claude)
93 | Gewinnspiel | Konzert-Gutschein erstellen (Code, 1 Jahr, einmal einlösbar, Einlass-Regel) | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Do | Jannik + Claude | offen | mittel |  | Beschluss Jannik
94 | Produktion | Weiteres Format ausarbeiten (Ideen sammeln, z. B. Kommentar-Antwort-Sessions) | 2026-10-29 | 2026-11-12 | Do | Jannik + Claude | offen | niedrig |  | Beschluss Jannik
95 | Produktion | Schnitt Musikvideos (4) | 2026-11-07 | 2026-11-14 | Sa | Jannik + Videoagent | offen | hoch | Dreh E, Higgsfield | Beschluss Jannik
96 | Produktion | Thumbnails/Titelbilder für alle 24 Türchen | 2026-11-08 | 2026-11-14 | Sa | Claude + Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
97 | Produktion | ALLE 24 Videos gedreht und geschnitten | 2026-11-15 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | hoch | Alle Blöcke | Beschluss Jannik | Harte Frist (Early-Bird-Ende, Material bis 2. Novemberwoche).
98 | Warteliste & Mail | Mail „Letzter Tag Early Bird“ senden | 2026-11-15 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
99 | Werbung organisch | Countdown-Posts Early Bird: noch 7 Tage, 3 Tage, letzter Tag | 2026-11-08 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
100 | Werbung bezahlt | Kampagne 1: Early Bird (Instagram/Facebook, Warme Zielgruppe: Follower, Besucher) | 2026-11-01 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | hoch | Budget, Landingpage live | Vorschlag ❓ (Claude) | Zielgruppe und Tagesbudget ❓
101 | Gewinnspiel | Antwort der Kanzlei einarbeiten | 2026-11-10 | 2026-11-15 | So | Claude + Jannik | offen | hoch | Kanzlei-Antwort | Vorschlag ❓ (Claude)
102 | Orga & Budget | Wöchentlicher Stand-Check mit den Eltern (Sonntag): Videos, Verkauf, Werbung | 2026-11-15 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin und Rhythmus ❓ anpassen.
103 | Produktion | Puffer: Nachdrehs und Korrekturen | 2026-11-09 | 2026-11-15 | So | Jannik + David | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
104 | Werbung organisch | Social Proof sammeln (Reaktionen, Kommentare, erste Käufer) und teilen | 2026-11-01 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
105 | Werbung bezahlt | Kampagne 2: YouTube-Videoanzeige an Zuschauer ähnlicher Musikkanäle ❓ | 2026-11-01 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | mittel | Budget | Vorschlag ❓ (Claude)
106 | Gewinnspiel | Versand organisieren: Porto, Zoll weltweit (Korea, USA), Verpackung | 2026-11-05 | 2026-11-15 | So | Jannik | offen | mittel |  | Beschluss Jannik
107 | Warteliste & Mail | Mail „Ab heute 29,99 €“ an die Warteliste (Nachlaunch) | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Mo | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
108 | Werbung bezahlt | Auswertung Kampagnen Ende Early Bird | 2026-11-15 | 2026-11-16 | Mo | Jannik + Claude | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
109 | Orga & Budget | Auswertung Early Bird (Verkäufe, Warteliste, Werbe-Ergebnis) | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Di | Jannik + Claude | offen | mittel | Zahlen aus Shop und Brevo | Vorschlag ❓ (Claude)
110 | Gewinnspiel | Teilnahmeformular mit Bestätigungslink bauen; Teilnahmebedingungen online | 2026-11-12 | 2026-11-20 | Fr | Jannik | offen | hoch | Bedingungen final | Vorschlag ❓ (Claude)
111 | Produktion | Videos auf den Videohoster hochladen und benennen | 2026-11-16 | 2026-11-22 | So | Jannik | offen | hoch | Hoster gewählt | Vorschlag ❓ (Claude)
112 | Korea & USA | Voice-Overs Deutsch aufnehmen | 2026-11-09 | 2026-11-22 | So | Jannik | offen | hoch | Videos geschnitten | Beschluss Jannik
113 | Korea & USA | Voice-Overs Koreanisch aufnehmen | 2026-11-09 | 2026-11-22 | So | Übersetzerin | offen | hoch | Skripte übersetzt | Beschluss Jannik | Nur Geschichten-Videos (nicht Musik).
114 | Korea & USA | Englische Fassung (Voice-Over oder Untertitel) fertigstellen | 2026-11-09 | 2026-11-22 | So | Jannik | offen | hoch | Entscheidung Fassung | Vorschlag ❓ (Claude) | Nur Geschichten-Videos (nicht Musik).
115 | Orga & Budget | Wöchentlicher Stand-Check mit den Eltern (Sonntag): Videos, Verkauf, Werbung | 2026-11-22 | 2026-11-22 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Termin und Rhythmus ❓ anpassen.
116 | Shop & Technik | Käufer-Export für die Ziehungen (Skript) vorbereiten und testen | 2026-11-18 | 2026-11-22 | So | Claude + Jannik | offen | mittel | Shop-Export | Vorschlag ❓ (Claude)
117 | Produktion | Qualitätscheck aller Videos (Ton, Bild, Länge ca. 3 Min.) | 2026-11-20 | 2026-11-24 | Di | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
118 | Shop & Technik | Kalenderseite komplett testen (Handy, Desktop, Datum-Test, alle Sprachen) | 2026-11-20 | 2026-11-25 | Mi | Jannik + Claude | offen | hoch | Videos hochgeladen | Vorschlag ❓ (Claude)
119 | Werbung organisch | YouTube-Premiere/Musikvideo 1 am 1. Advent vorbereiten (Titel, Thumbnail, Ankündigung) | 2026-11-16 | 2026-11-26 | Do | Jannik | offen | hoch | Musikvideo 1 | Beschluss Jannik
120 | Gewinnspiel | YouTube-Video mit Gewinnspiel-Aufruf (Kommentar) für 1. Advent vorbereiten | 2026-11-16 | 2026-11-26 | Do | Jannik | offen | hoch | Bedingungen | Beschluss Jannik
121 | Gewinnspiel | Live-Stream und Kommentar-Tool testen (Probelauf), Ziehungsprotokoll-Vorlage | 2026-11-20 | 2026-11-26 | Do | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
122 | Shop & Technik | Testkauf am 1.12.-Szenario: Käufer sieht Türchen 1 ab Datum, Spätkäufer alles | 2026-11-25 | 2026-11-28 | Sa | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
123 | Werbung organisch | Dezember-Content-Kalender: tägliche Posts pro Türchen vorbereiten (Teaser, Text, Bild) | 2026-11-16 | 2026-11-28 | Sa | Claude + Jannik | offen | hoch | Videos fertig | Vorschlag ❓ (Claude)
124 | Warteliste & Mail | Mails ab Start: Türchen-Hinweise (z. B. wöchentlich) und Gewinnspiel-Erinnerung planen | 2026-11-22 | 2026-11-28 | Sa | Claude + Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
125 | Warteliste & Mail | Mail an Nicht-Käufer „Der Kalender startet übermorgen“ | 2026-11-29 | 2026-11-29 | So | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
126 | Werbung organisch | 1. Advent: Musikvideo 1 auf YouTube veröffentlichen, Gewinnspiel-Aufruf | 2026-11-29 | 2026-11-29 | So | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
127 | Gewinnspiel | ZIEHUNG 1. Advent (CD „Ewigkeit“ ×3), Gewinner benachrichtigen | 2026-11-29 | 2026-11-29 | So | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik | Jede Ziehung: Protokoll speichern, Gewinner innerhalb 24 Std. anschreiben.
128 | Betrieb Dezember | 1. Advent (29.11.): Live und erste Verlosung, YouTube-Musikvideo | 2026-11-29 | 2026-11-29 | So | Jannik + David | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
129 | Shop & Technik | Backup von Website und Shop vor dem Start | 2026-11-28 | 2026-11-29 | So | Umsetzer | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
130 | Warteliste & Mail | Mail „Morgen öffnet sich Türchen 1“ an alle Käufer | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Mo | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude)
131 | Werbung organisch | Tägliche Kurzvideos bis 30.11. (1 Clip/Tag aus Konzert, Dreh, Geschichten) planen und posten | 2026-10-30 | 2026-11-30 | Mo | Jannik/Videoagent ❓ | offen | hoch | Clips | Notion-Plan | Eine Aufgabe, täglich erledigen.
132 | Werbung organisch | Countdown-Stories 25.–30.11. („noch X Tage bis Türchen 1“) | 2026-11-25 | 2026-11-30 | Mo | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
133 | Werbung bezahlt | Kampagne 3: Nachlaunch „29,99 €, Start am 1.12.“ (Deutschland) | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Mo | Jannik | offen | mittel | Budget | Vorschlag ❓ (Claude)
134 | Werbung bezahlt | Kampagne Korea: koreanische Anzeigen und Landingpage (nach Übersetzung) | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Mo | Jannik + Übersetzerin | offen | mittel | Koreanische Texte | Vorschlag ❓ (Claude) | Länderliste enthält Südkorea.
135 | Werbung bezahlt | Kampagne USA: englische Anzeigen und Landingpage | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Mo | Jannik | offen | mittel | Englische Texte | Vorschlag ❓ (Claude)
136 | Korea & USA | Korea: Community-Posts und Weitergabe über Mr. Lee starten | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Mo | Mama | offen | mittel | Koreanische Landingpage | Beschluss Jannik
137 | Betrieb Dezember | Türchen 1 öffnet sich: Start des Kalenders | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Di | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
138 | Gewinnspiel | ZIEHUNG 2. Advent (live) | 2026-12-06 | 2026-12-06 | So | Jannik | offen | hoch | Käuferliste | Beschluss Jannik
139 | Gewinnspiel | ZIEHUNG 3. Advent (live) | 2026-12-13 | 2026-12-13 | So | Jannik | offen | hoch | Käuferliste | Beschluss Jannik
140 | Betrieb Dezember | 40-%-CD-Rabatt im Shop vorbereiten (Code, nur 20.12., nur benannte CDs) | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Fr | Jannik | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
141 | Werbung organisch | 20.12.: Post und Mail zum 40-%-CD-Rabatt (nur dieser Tag) | 2026-12-20 | 2026-12-20 | So | Jannik | offen | hoch | Rabattcode | Beschluss Jannik
142 | Gewinnspiel | ZIEHUNG 4. Advent (live) + 40-%-CD-Rabatt | 2026-12-20 | 2026-12-20 | So | Jannik | offen | hoch | Käuferliste, Rabattcode | Beschluss Jannik
143 | Betrieb Dezember | Sonntags-Lives (6., 13., 20.12.) und Musikvideo-Türchen 6, 13, 20 | 2026-12-06 | 2026-12-20 | So | Jannik + David | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
144 | Werbung organisch | Nachkauf-Push jeden Sonntag: „Noch einsteigen, alle Türchen offen“ | 2026-12-06 | 2026-12-20 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
145 | Werbung bezahlt | Dezember: Retargeting (Besucher, die nicht gekauft haben) bis 20.12. | 2026-12-01 | 2026-12-20 | So | Jannik | offen | niedrig | Pixel, Einwilligung | Vorschlag ❓ (Claude)
146 | Werbung organisch | Täglicher Post pro Türchen (1.–24.12.), mit Link zum Kalender | 2026-12-01 | 2026-12-24 | Do | Jannik | offen | hoch | Content-Kalender | Vorschlag ❓ (Claude) | Eine Aufgabe, täglich.
147 | Gewinnspiel | ZIEHUNG 24.12.: 3 CD-Pakete, 2×2 Konzert-Gutscheine | 2026-12-24 | 2026-12-24 | Do | Jannik | offen | hoch | Käuferliste | Beschluss Jannik
148 | Betrieb Dezember | Täglich: Türchen prüfen, Postfach beantworten, Support, Post veröffentlichen | 2026-12-01 | 2026-12-24 | Do | Jannik | offen | hoch |  | Vorschlag ❓ (Claude) | Eine Aufgabe, täglich.
149 | Betrieb Dezember | 24.12.: Finale Türchen 24, Ziehung, Weihnachtsgruß | 2026-12-24 | 2026-12-24 | Do | Jannik + David | offen | hoch |  | Beschluss Jannik
150 | Werbung organisch | 24.12.: Weihnachtsgruß und Ziehung bewerben | 2026-12-24 | 2026-12-24 | Do | Jannik | offen | mittel |  | Beschluss Jannik
151 | Korea & USA | Live-Replay für Korea bereitstellen (Ziehung 12 Uhr DE = 20 Uhr Korea) | 2026-11-29 | 2026-12-24 | Do | Jannik | offen | niedrig |  | Vorschlag ❓ (Claude)
152 | Warteliste & Mail | Dankesmail nach 24.12. mit Gewinnern, Konzerten 2027, Shop-Hinweis | 2026-12-25 | 2026-12-27 | So | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
153 | Werbung bezahlt | Anzeigen stoppen, Abrechnung prüfen, Ergebnis festhalten | 2026-12-24 | 2026-12-28 | Mo | Jannik | offen | niedrig |  | Vorschlag ❓ (Claude)
154 | Gewinnspiel | Gewinne versenden (innerhalb von 7 Tagen nach Meldung) | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Do | Jannik | offen | hoch | Adressen der Gewinner | Vorschlag ❓ (Claude)
155 | Betrieb Dezember | 25.–31.12.: Gewinne versenden, Dank, Auswertung | 2026-12-25 | 2026-12-31 | Do | Jannik | offen | mittel |  | Vorschlag ❓ (Claude)
156 | Orga & Budget | Abschluss-Auswertung Kalender 2026 und Ideen für 2027 | 2026-12-27 | 2026-12-31 | Do | Jannik + Eltern | offen | niedrig |  | Vorschlag ❓ (Claude)
Formulas:
Warnung = IF([Status]="erledigt","",IF([Frist]<TODAY(),"ÜBERFÄLLIG",IF([Frist]-TODAY()<=2,"bald fällig","")))

## Termine
Datum | Tag | Termin | Art | Tage bis dahin
2026-10-26 | Mo | Mama erinnern (Mr. Lee), GEMA-Anfrage, Team und Budget festlegen | Aufgabe | 2
2026-10-29 | Do | KAUFEN-BUTTON LIVE (spätester Termin), Testkauf | Harte Frist | 5
2026-10-30 | Fr | Newsletter an die Altliste | Aufgabe | 6
2026-11-15 | So | Alle 24 Videos fertig, letzter Tag Early Bird (25 €) | Harte Frist | 22
2026-11-16 | Mo | Preis ab heute 29,99 € | Preisänderung | 23
2026-11-29 | So | 1. Advent: YouTube-Musikvideo 1, Gewinnspiel 1 (12 oder 14 Uhr DE) | Harte Frist | 36
2026-11-30 | Mo | Mail „Morgen Türchen 1“ | Aufgabe | 37
2026-12-01 | Di | KALENDER STARTET: Türchen 1 | Harte Frist | 38
2026-12-06 | So | 2. Advent: Live, Ziehung, Musikvideo-Türchen 6 | Harte Frist | 43
2026-12-13 | So | 3. Advent: Live, Ziehung, Musikvideo-Türchen 13 | Harte Frist | 50
2026-12-20 | So | 4. Advent: Live, Ziehung, 40 % CD-Rabatt, Musikvideo-Türchen 20 | Harte Frist | 57
2026-12-24 | Do | Finale: Türchen 24, große Ziehung | Harte Frist | 61
Formulas:
Tage bis dahin = [Datum]-TODAY()

## Werbung
Phase | Zeitraum | Ziel | Kanäle | Inhalte / Ideen | Messgröße (Beispiel ❓) | Budget ❓
1 Teaser und Warteliste | 24.10.–28.10. | Warteliste füllen, Aufmerksamkeit | Instagram, TikTok, Facebook, YouTube Community, Altliste, WhatsApp | Teaser-Clips (30–45 Sek.), Behind the Scenes vom Dreh, „Trag dich ein“-Post, Bio-Links auf Landingpage | Neue Wartelisten-Einträge | 0 € (organisch)
2 Launch | 29.10.–1.11. | Erste Käufer, Early Bird | Alle Kanäle, YouTube-Beschreibung und angepinnter Kommentar, Newsletter Altliste 30.10., Verkaufsstart-Mail | Launch-Reel, Story mit Link, YouTube Community-Post, Erklärvideo „So funktioniert der Kalender“ | Käufe, Klicks auf Landingpage | Start Anzeigen ❓
3 Early-Bird-Druck | 2.11.–15.11. | Käufe vor dem 15.11. | Meta-Anzeigen (Instagram/Facebook), YouTube-Anzeige ❓, organische Posts, Mails 11.11. und 15.11. | Countdown (7 Tage, 3 Tage, letzter Tag), Social Proof (erste Reaktionen), Vorschau auf Türchen, Rabatt-Hinweis 25 € statt 29,99 € | Käufe pro Tag, Kosten pro Kauf | z. B. 150–300 € ❓
4 Nachlaunch + Korea/USA | 16.11.–28.11. | Weiter verkaufen, Korea und USA öffnen | Meta-Anzeigen DE/KR/US ❓, Korea-Community über Mr. Lee, organische Posts | „Noch 29,99 €, Start am 1.12.“, koreanische und englische Landingpage, Gewinnspiel-Vorschau, Behind the Scenes | Käufe nach Land | z. B. 150–300 € ❓
5 Countdown | 25.11.–30.11. | Spannung vor dem Start | Stories, Reels, Mails, Premiere-Ankündigung 1. Advent | „Noch X Tage“, Blick hinter Türchen 1, Gewinnspiel-Aufruf zum 1. Advent | Aufrufe, Anmeldungen | 0 € (organisch)
6 Kalenderphase | 1.12.–24.12. | Käufer halten, Nachkäufer gewinnen | Tägliche Posts, Sonntags-Lives, Mails, Retargeting ❓ | Täglicher Türchen-Teaser (ohne alles zu verraten), Wochen-Gewinnspiele, 20.12. CD-Rabatt, 24.12. Finale | Käufe pro Woche, Teilnehmer an Gewinnspielen | z. B. 100–200 € ❓
7 Nachbereitung | 25.12.–31.12. | Dank, Kunden binden, 2027 vorbereiten | Mail, Instagram, YouTube | Dank, Gewinner zeigen, Konzerte 2027 | Neue Abonnenten, Newsletter-Öffnungen | 0 €
Hinweis: Alle Budgets, Messgrößen und bezahlten Kanäle sind Vorschläge von Claude (❓) und wurden von Jannik noch nicht entschieden. Quelle der organischen Idee „tägliche Clips“: Notion-Plan vom 6.10.2026.

## Offene Fragen
Nr | Frage | Wer antwortet | Wird gebraucht bis | Status | Antwort (Jannik, 24.10.)
1 | Wer macht was im Team, wie viele Stunden pro Woche? | Jannik + Eltern | 2026-10-26 | beantwortet | Jannik 20 Std./Woche: Social Media, Warteliste, Website/Shop, Konzerte, Videoschnitt. Mutter: Videodreh. Vater: vor der Kamera. Eltern zusammen ca. 10 Std./Woche.
2 | Gesamtbudget und Werbebudget? | Jannik + Eltern | 2026-10-27 | offen | Jannik fragt nach.
3 | Welche Lieder (alle) sind im Kalender, welches Playback ist eigen oder fremd? | Jannik + David | 2026-10-27 | offen | Jannik fragt nach (Playback eigen oder fremd).
4 | Dreh-Termine von David (Blöcke A–E)? | Jannik + David | 2026-10-26 | offen | Noch keine Termine.
5 | Zugang: Plugin oder eigener Server, wer baut es, Admin-Zugang? | Jannik | 2026-10-26 | offen
6 | Zahlarten außer PayPal, Verkauf weltweit? | Jannik | 2026-10-27 | beantwortet | PayPal und alles, was der Shop liefert.
7 | Link oder Text der aktuellen Warteliste-Seite? | Jannik | 2026-10-25 | offen | Jannik fragt an und schickt es.
8 | Text der Konzertseite 2027 (Homepage)? | Jannik | 2026-10-25 | offen | Auf der Homepage. Claude hat in dieser Sitzung keinen Browser, Jannik kopiert den Text.
9 | Absender-Name und -Adresse in Brevo? | Jannik | 2026-10-26 | offen | Jannik nennt ihn später.
10 | Welche Teaser-Ausschnitte dürfen öffentlich werden? | Jannik | 2026-10-27 | offen | Jannik sagt später, welche.
11 | Welche Videos bekommen eine englische und koreanische Fassung? | Jannik | 2026-10-28 | beantwortet | Alle, die keine Musik sind (Geschichten u. ä.).
12 | Wann bis wann zählt ein Kauf für die jeweilige Ziehung (z. B. bis Ziehungstag 12 Uhr)? | Jannik | 2026-11-01 | beantwortet | Kauf zählt ab Verkaufsstart bis zum Beginn der jeweiligen Ziehung (Claude-Auslegung, bitte bestätigen).
13 | Live-Plattform (YouTube/TikTok) und Uhrzeit (12 oder 14 Uhr DE)? | Jannik + David | 2026-11-08 | beantwortet | YouTube, 14 Uhr deutsche Zeit.
14 | Mindestalter und Länderliste für das Gewinnspiel? | Jannik + Kanzlei | 2026-11-01 | beantwortet | 18. Länder: Deutschland, Niederlande, Tschechien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Belgien, Südkorea, USA, Paraguay.
15 | Türchen 24: Breite und Höhe dreifach oder Fläche dreifach? | Jannik | 2026-11-01 | beantwortet | Breite dreifach, Höhe gleich wie die anderen Türchen (Jannik, 24.10.).
16 | Videoformat des Kalenders: 16:9? | Jannik | 2026-10-26 | beantwortet | 16:9.
17 | Welche Werbekanäle bezahlt (Meta, YouTube) und welches Budget? | Jannik + Eltern | 2026-10-27 | offen | Kanäle und Budget müssen noch festgelegt werden.
18 | Wer schneidet die Videos (Jannik, Videoagent, extern)? | Jannik | 2026-10-26 | beantwortet | Jannik und Videoagent.